## Sheet1
Phases | Start Date | Days | Completion | Adjusted Length
Requirement Analysis | 2025-03-02 | 5 | 2025-03-07 | 5
Design | 2025-03-10 | 7 | 2025-03-17 | 7
Implementation | 2025-03-18 | 30 | 2025-04-17 | 30
Testing | 2025-04-18 | 3 | 2025-04-21 | 3
Deployment | 2025-04-22 | 3 | 2025-04-25 | 3
Documentation | 2025-03-02 | 54 | 2025-04-25 | 54
Formulas:
Completion = SUM([Start Date]:[Days])